## Sheet1
功能点 | 前端静态开发时间 | 接口调试
框架搭建 | 1.5天（熟悉API，研究代码各种逻辑， 接口怎么用数据怎么来等）
计步页面码表 | 2天（API没有码表，要自己开发） | 1天
计步页面列表 | 1.5天（API只返回过去30天数据， 要处理数据获取前一周数据） | 1天
目标设置 | 0.5天 | 静态页面
计步详情页 | 0.3天 | 0.5天
我的 |  | 1天（验证）
活动介绍 | 0.2天 | 静态页面
总计 | 6天 | 3.5天
其他无法预估的时间：代码发布是否需要审核时间？